## 项目经理能力模型
级别 | 名称 | 特点
L1 | 经验管理 | 凭借个人经验管理，项目偶尔能成功，但不具备可复制性
L2 | 单项目管理 | 具备： （1）PMP项目管理知识：范围、时间、成本、人力资源、风险、质量、沟通、干系人、采购、整合管理 （2）基础项目管理能力：需求管理、规划、组织、沟通、风险管控、培训、谈判、技术管理 （3）项目过程管理：启动、规划、执行、监控、收尾过程，5大过程组
L3 | 复杂项目管理 | 具备PMP相关证书； 并具备： （1）复杂项目管理知识：敏捷管理、高级质量管理、人力资管理、资产管理 （2）复杂项目管理能力：团队管理、绩效管理、风险预测与控制、估算与度量 （3）项目过程管理：大型项目过程、敏捷项目过程、研发项目过程、软件项目过程
L4 | 项目集管理 | 具备PMP相关证书； 并具备： （1）项目集管理知识：目标管理、知识管理、效益管理、项目集干系人管理 （2）项目集管理能力：多项目管控能力、数据分析能力、组织能力建设能力、资源分配与协调能力 （3）项目过程管理：项目集收益管理、项目集治理、组织过程管理、组织财富管理、组织级风险管理、组织级培训
L5 | 项目组合管理 | 具备PMP相关证书； （1）项目组合管理知识：战略管理、文化管理、平衡记分卡、投资组合、变革管理 （2）项目组合管理能力：战略目标分解能力、战略规划能力、投资分析能力 （3）项目流程管理：企业战略管理、项目组合管理、组织变革管理
具体考核标准，请查看第2个sheet “项目评估模型”

## 项目评估模型
项目评估模型
项目编号 |  |  | 项目名称
项目经理 |  |  | 技术经理 |  | 项目开始日期 |  | 项目结束日期
项目预算 |  |  | 评估日期 |  | 评估人 |  | 项目得分 | 0
里程碑 | 划分模块 | 评分项 | 评分标准 |  |  |  |  | 自评 | 复评
|  |  | A | B | C | D | E
项目流程执行 | 项目启动阶段 | 立项流程 | 流程合规，且资料齐全 | 流程合规，资料不齐全 | 流程不合规 | 有立项意识，未走流程 | 未走流程，且无立项意识
|  | 招标流程 | 流程合规，且资料齐全 | 流程合规，资料不齐全 | 流程不合规 | / | 无招标流程
|  | 启动会议 | 召开，提前通知、PMO确认、无缺席 | 召开，提前通知、PMO确认、有缺席 | 召开，未提前通知、PMO确认、无缺席 | 召开，未提前通知、PMO确认、有缺席 | 未召开或未经PMO确认
|  | 汇报资料 | 完整、规范，及时存档 | 完整、较规范，及时存档 | 完整、不规范，及时存档 | 完整、未及时存档 | 不完整、不规范
|  | 里程碑与交付物 | 与PMO讨论后裁剪确认 | / | 自行裁剪，未经PMO确认 | / | 无里程碑与交付物计划
|  | 验收指标 | 清晰、明确，易量化 | / | 验收指标不易量化 | / | 没有验收指标
|  | 项目计划 | 详细、清晰 | / | 计划不详细 | / | 无具体的项目计划
|  | 项目团队设置 | 完整（包含业务、产品、开发、测试、PMO等），职责明确 | 完整，但职责不够明确 | 不完整，但职责明确 | 不完整且职责不明确 | 未对项目团队进行设置
|  | 知识库申请、公布 | 申请并公布SVN信息 | / | / | / | 未申请SVN
| 需求分析阶段 | 需求分析说明书 | 清晰、有层次感，与业务流程一致，有功能清单 | / | 不清晰，无层次感，无功能清单 | / | 无需求分析说明书
|  | 需求确认 | 需求经各负责人确认/签字 | 进行评审，少数人未确认/签字 | 进行评审，未确认/签字 | 进行需求评审，未存档 | 未进行需求评审
|  | 需求变更 | 及时提变更流程，通知相关人员 | 及时提变更流程，未通知相关人员 | 提变更流程但不及时 | 变更告知相关人员，未提正式流程 | 项目组自行开发未提流程
| 产品设计阶段 | 评审会议 | 召开，提前通知、PMO确认、无缺席 | 召开，提前通知、PMO确认、有缺席 | 召开，未提前通知、PMO确认、无缺席 | 召开，未提前通知、PMO确认、有缺席 | 未召开或未经PMO确认
|  | 汇报材料 | 内容完整、规范，及时存档 | / | 完整、不规范，及时存档 | 未存档 | 不完整、不规范
|  | 设计说明书 | 内容详实、逻辑清晰 | / | 内容详实，不易理解 | 内容不详实或不易理解 | 无蓝图设计
|  | 评审 | UI、架构、测试评审并通过 | 进行UI、架构、测试评审中的2项并通过 | 进行UI、架构、测试评审中的1项并通过 | 进行评审，未通过 | 未进行评审
| 上线阶段 | 上线会议 | 召开，提前通知、PMO确认、无缺席 | 召开，提前通知、PMO确认、有缺席 | 召开，未提前通知、PMO确认、无缺席 | 召开，未提前通知、PMO确认、有缺席 | 未召开或未经PMO确认
|  | 汇报材料 | 完整、规范，及时存档 | 完整、较规范，及时存档 | 完整、不规范，及时存档 | 完整、未及时存档 | 不完整、不规范
|  | 测试 | 进行功能、用户接收、性能、安全测试，且通过 | 进行功能、用户接收、性能、安全测试中3项并通过 | 进行功能、用户接收、性能、安全测试中2项并通过 | 进行功能、用户接收、性能、安全测试中1项并通过 | 并进行测试
|  | 系统保护等级及等级保护策略 | 评级，保护策略规范合理 | / | 评级，未制定备份策略 | / | 未评级
|  | 上线通知及SLA | 以正式通知形式发布 | 非通知形式 | 发布上线通知，未发布SLA | 发布SLA，未发布上线通知 | 均未发布
|  | 上线问题处理 | 及时记录并处理，效果良好 | 记录并处理，效果不理想 | 记录但处理不及时 | 记录问题未处理 | 未记录上线问题
| 验收阶段 | 验收会议 | 召开，提前通知、PMO确认、无缺席 | 召开，提前通知、PMO确认、有缺席 | 召开，未提前通知、PMO确认、无缺席 | 召开，未提前通知、PMO确认、有缺席 | 未召开或未经PMO确认
|  | 汇报材料 | 完整、规范，及时存档 | 完整、较规范，及时存档 | 完整、不规范，及时存档 | 完整、未及时存档 | 不完整、不规范
|  | 指标达成情况 | 超预期达标 | 达标 | 基本达标有些许问题 | / | 不达标
|  | 终验会议 | 召开，提前通知、PMO确认、无缺席 | 召开，提前通知、PMO确认、有缺席 | 召开，未提前通知、PMO确认、无缺席 | 召开，未提前通知、PMO确认、有缺席 | 未召开或未经PMO确认
|  | 汇报材料 | 完整、规范，及时存档 | 完整、较规范，及时存档 | 完整、不规范，及时存档 | 完整、未及时存档 | 不完整、不规范
|  | 验收指标一致性 | 验收指标与启动会议验收指标一致 | / | 验收指标与启动会议验收指标不一致，修改已经过确认 | / | 验收指标与启动会议验收指标不一致，修改未经过确认
|  | 团队绩效评价 | 进行评价，与实际情况相符 | / | 进行评价，与实际情况不符 | / | 未进行评价
|  | 系统移交 | 具备移交条件，资料齐全，培训到位，移交给系统管理员，经过双方确认 | 具备移交条件，资料齐全，未移交给系统管理员 | 具备移交条件，资料不齐全，未移交给系统管理员 | 具备移交条件，资料不齐，移交给系统管理员 | 不具备移交条件
项目管理 | 项目进度 | 总体进度偏差率 | 正偏差<=5% 负偏差<=10% | 5%<正偏差<=10% 10%<负偏差<=20% | 10%<正偏差<=15% 20%<负偏差<=30% | 15%<正偏差<=20% 30%<负偏差<=40% | 正偏差>20% 负偏差>40%
|  | 单个项目节点按计划执行率 | 项目节点按计划执行率100% | 项目节点按计划执行率>80% | 项目节点按计划执行率>60% | 项目节点按计划执行率>40% | 项目节点按计划执行率>20%
|  | 项目节点执行率 | 项目节点执行率100% | / | 80%<项目节点执行率<100% | / | 项目节点执行率<80%
| 资金计划 | 资金计划执行情况 | 提前提报计划，按时执行 | 提前提报计划，未按时执行 | 提前提报计划，未执行 | / | 未提前提报计划
| 项目成本 | 资金投入偏差率 | 正偏差<=5% 负偏差<=10% | 5%<正偏差<=10%，10%<负偏差<=20% | 10%<正偏差<=15% 20%<负偏差<=30% | 15%<正偏差<=20% 30%<负偏差<=40% | 正偏差>20% 负偏差>40%
|  | 人力投入偏差率 | 正偏差<=5% 负偏差<=10% | 5%<正偏差<=10% 10%<负偏差<=20% | 10%<正偏差<=15% 20%<负偏差<=30% | 15%<正偏差<=20% 30%<负偏差<=40% | 正偏差>20% 负偏差>40%
| 文档 | 齐全率 | 文档齐全率100% | 文档齐全率>=90% | 文档齐全率>=80% | 文档齐全率>=70% | 文档齐全率<70%
|  | 合规率 | 文档合规率100% | 文档合规率>=90% | 文档合规率>=80% | 文档合规率>=70% | 文档合规率<70%
|  | 及时上传至SVN | 一星期内上传 | / | 一个月内上传 | / | 未上传至SVN或缺失
| 满意度 | PMO调查满意度 | 满意度>=90% | 80%=<满意度<90% | 70%=<满意度<80% | 60%=<满意度<70% | 满意度<60%
| 测试质量 | BUG解决率 | BUG解决率>=95% | 85%=<BUG解决率<95% | 75%=<BUG解决率<85% | 65%=<BUG解决率<75% | BUG解决率<65%
| 项目周报 | 周报提交 | 及时提交，清晰、具体 | / | 及时提交，内容不清晰 | 未及时上传 | 无周报
| 项目周会 | 周会执行情况 | 定期召开、会议通知抄送PMO、会议纪要及时上传 | 定期召开、会议通知抄送给PMO，纪要未及时上传 | 定期召开、会议通知未抄送PMO、纪要未上传 | 没有周会，但重要阶段会主动向领导汇报进展情况 | 没有定期的汇报机制
| 督办事项 | 督办完成情况 | 按时完成，效果良好 | 一星期内完成 | 一个月内完成 | 超过一个月完成 | 完全不执行
| 风险管理 | 风险记录及处理 | 预测到风险，控制措施得当，风险未发生 | 预测到风险，应对策略合理，风险发生处理效果良好 | 未预测到风险，但风险发生处理效果良好 | 预测到风险无应对策略 | 未记录风险或发生风险未处理
项目采购管理 | 供应商 | 供应商评估标准 | 正式标准，易操作和量化 | / | 非正规评估标准 | / | 无供应商评估标准
| 合同管理 | 费用的合同支撑 | 正规合同支撑、发票齐全 | / | 正规合同支撑，无发票 | 无合同但有付款依据与发票 | 无合同支撑且无发票
| 编码外协 | 编码外协管控 | 工作过程有记录，成果有验收，及时存档 | / | 工作过程有记录，成果有验收，未及时存档 | / | 无编码外协情况记录
架构规范性 | 系统架构 | 系统架构规范性 | 系统架构符合集团信息化架构 | / | / | / | 系统架构不符合集团信息化架构
| 软件编码 | 软件编码规范性 | 编码规范，符合编码规定 | / | / | / | 不符合编码管理规定
| 文档版本 | 文档版本规范性 | 每一开发阶段，制定规范版本号，系统版本、文档版本、需求版本与源程序的版本保持一致 | / | 制定版本号，但各阶段版本号存在不一致现象 | / | 没有制定版本号
知识产权 | 知识产权 | IT知识产权申报 | 自主开发系统，验收完成进行知识产权申报 | / | / | / | 自主研发系统，验收完成后未进行知识产权申报